## Sheet1
[K-Digital] 현대이지웰 과정 WBS
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 2조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 타이머 기능 중심의 티켓팅 및 도서 구매 서비스 구현
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 전체 | bar: 1일
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 전체 | bar: 12일
| 중간보고 및 확인 | 0% | 1일 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 전체
| 종료보고 및 확인 | 0% | 1일 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 전체
프로젝트 수행 | 기획 및 조사 | 100% | 3일 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 전체 | bar: 1일 to 3일
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 2일 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 전체 | bar: 2일 to 3일
| 주제 선정 | 100% | 1일 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 전체 | bar: 1일
| 기능 우선순위 선정 | 100% | 1일 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 전체 | bar: 2일
| 기술 조사 및 기술 스택 선정 | 100% | 3일 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 전체 | bar: 2일 to 4일
요구사항 및 정책
| 요구사항 정의 | 100% | 2일 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 전체 | bar: 2일 to 3일
| 서비스 정책 및 예외사항 정의 | 80% | 3일 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 전체 | bar: 3일 to 5일
| 사용자 흐름 설계 | 100% | 3일 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 전체 | bar: 4일 to 6일
| 최종 기획서 작성 | 50% | 3일 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 전체 | bar: 5일 to 7일
설계
| DB·ERD 설계 | 100% | 3일 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 전체 | bar: 4일 to 6일
| 화면 설계도 | 100% | 2일 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 전체 | bar: 7일 to 8일
| API 명세 작성 | 100% | 2일 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 전체 | bar: 8일 to 9일
회원가입
| 기능 설계 | 100% | 1일 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 손유정 | bar: 11일
| UI 구현 | 0% | 2일 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 손유정
| 기능 개발 | 100% | 2일 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 손유정 | bar: 11일 to 12일
| 기능 테스트 | 100% | 1일 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 손유정 | bar: 12일
로그인·로그아웃
| 기능 설계 | 100% | 1일 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 손유정 | bar: 12일
| UI 구현 | 0% | 2일 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 손유정
| 기능 개발 | 100% | 2일 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 손유정 | bar: 12일 to 13일
| - 로그인 | 100% | 1일 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 손유정 | bar: 12일
| - 로그아웃 | 100% | 1일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 손유정 | bar: 13일
| 기능 테스트 | 100% | 1일 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 손유정 | bar: 14일
회원정보
| 기능 설계 | 100% | 1일 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 손유정 | bar: 14일
| UI 구현 | 0% | 2일 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 손유정
| 기능 개발 | 100% | 3일 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 손유정 | bar: 13일 to 15일
| - 회원정보 조회 | 100% | 1일 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 손유정 | bar: 15일
| 기능 테스트 | 100% | 1일 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 손유정 | bar: 15일
도서 목록 검색
| 기능 설계 | 100% | 1일 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 손유정 | bar: 15일
| UI 구현 | 0% | 2일 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 손유정
| 기능 개발 | 80% | 3일 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 손유정 | bar: 15일
| - 알라딘 API 연동 | 100% | 1일 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 손유정 | bar: 14일
| - 도서 데이터 저장 | 100% | 1일 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 손유정 | bar: 14일
| - 도서 목록 조회 | 100% | 1일 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 손유정 | bar: 14일
| - 도서 검색 | 80% | 3일 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 손유정 | bar: 15일
| - 재고 관리 | 80% | 2일 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 손유정 | bar: 15일
| 기능 테스트 | 50% | 4일 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 손유정 | bar: 15일
도서 장바구니
| 기능 설계 | 100% | 3일 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 반제윤 | bar: 12일 to 14일
| UI 구현 | 0% | 2일 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 반제윤
| 기능 개발 | 100% | 3일 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 반제윤 | bar: 13일 to 14일
| - 장바구니 상품 조회 | 100% | 2일 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 반제윤 | bar: 13일 to 14일
| - 장바구니 상품 추가 | 100% | 2일 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 반제윤 | bar: 13일 to 14일
| - 상품 수량 변경 | 100% | 2일 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 반제윤 | bar: 13일 to 14일
| - 선택 상품 삭제 | 100% | 3일 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 반제윤 | bar: 13일 to 14일
| - 상품 전체 삭제 | 100% | 3일 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 반제윤 | bar: 13일 to 14일
| - 품절 상품 비활성화 | 100% | 1일 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 반제윤 | bar: 14일
| 기능 테스트 | 100% | 1일 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 반제윤 | bar: 14일
공연 장바구니
| 기능 설계 | 20% | 3일 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 반제윤 | bar: 15일
| UI 구현 | 0% | 2일 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 반제윤
| 기능 개발 | 0% | 3일 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 반제윤
| - 장바구니 상품 조회 | 0% | 2일 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 반제윤
| - 장바구니 상품 추가 | 0% | 2일 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 반제윤
| - 선택 상품 삭제 | 0% | 2일 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 반제윤
| - 상품 전체 삭제 | 0% | 2일 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 반제윤
| - 티켓 오픈 전 선택 제한 | 0% | 3일 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 반제윤
| - 타켓 오픈 후 선택 활성화 | 0% | 3일 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 반제윤
| 기능 테스트 | 0% | 1일 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 반제윤
도서 결제
| 기능 설계 | 100% | 2일 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 반제윤 | bar: 14일 to 15일
| UI 구현 | 0% | 2일 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 반제윤
| 결제 API 연동 | 10% | 2일 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 반제윤 | bar: 15일
| 기능 개발 | 50% | 4일 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 반제윤 | bar: 14일 to 15일
| - 주문 상품 조회 | 100% | 2일 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 반제윤 | bar: 14일 to 15일
| - 주문자 정보 저장 | 100% | 2일 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 반제윤 | bar: 14일 to 15일
| - 결제 요청 및 승인 | 0% | 2일 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 반제윤
| 기능 테스트 | 0% | 1일 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 반제윤
공연 목록·상세정보·검색
| 기능 설계 | 100% | 2일 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 신현탁 | bar: 12일 to 13일
| UI 구현 | 0% | 2일 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 신현탁
| 기능 개발 | 75% | 6일 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 신현탁 | bar: 12일 to 16일
| - 공연 목록 | 100% | 3일 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 신현탁 | bar: 12일 to 14일
| - 공연 검색 | 100% | 3일 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 신현탁 | bar: 12일 to 14일
| - 공연 상세 정보 | 100% | 3일 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 신현탁 | bar: 12일 to 14일
| -연동 도서 표시 | 50% | 3일 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 신현탁 | bar: 15일 to 16일
| 기능 테스트 | 0% | 2일 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 신현탁
공연 회차·좌석 선택
| 기능 설계 | 100% | 2일 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 신현탁 | bar: 12일 to 13일
| UI 구현 | 0% | 2일 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 신현탁
| 기능 개발 | 20% | 15일 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 신현탁 | bar: 12일 to 16일
| - 공연 회차 선택 | 100% | 3일 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 신현탁 | bar: 12일 to 14일
| - 공연 좌석 선택 | 100% | 3일 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 신현탁 | bar: 12일 to 14일
| -좌석 임시 선점 및 자동 해제 | 0% | 5일 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 신현탁
| -공연 티켓 오픈 타이머 | 0% | 2일 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 신현탁
| -예매 생성 / 예매 내역 조회 / 예매 취소 | 0% | 2일 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 신현탁
| 기능 테스트 | 0% | 2일 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 신현탁
공연 결제
| 기능 설계 | 100% | 2일 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 반제윤 | bar: 14일 to 15일
| UI 구현 | 0% | 2일 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 반제윤
| 결제 API 연동 | 0% | 2일 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 반제윤
| 기능 개발 | 0% | 2일 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 반제윤
| - 주문 상품 조회 | 0% | 2일 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 반제윤
| - 결제 요청 및 승인 | 0% | 2일 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 반제윤
| 기능 테스트 | 0% | 2일 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 반제윤
주문 내역
| 기능 설계 | 0% | 1일 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 반제윤
| UI 구현 | 0% | 2일 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 반제윤
| 기능 개발 | 0% | 3일 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 반제윤
| - 도서 주문 내역 | 0% | 2일 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 반제윤
| - 도서 주문 취소 | 0% | 2일 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 반제윤
| - 공연 예매 내역 | 0% | 2일 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 반제윤
| - 공연 예매 취소 | 0% | 2일 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 반제윤
| 기능 테스트 | 0% | 2일 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 반제윤
통합 테스트
| 전체 기능 통합 | 0% | 3일 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 전체
| 통합 테스트 | 0% | 2일 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 전체
산출물 및 발표 | 프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 0% | 2일 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 전체
| 프로젝트 PPT 제작 | 0% | 3일 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 전체
| 프로젝트 발표 | 0% | 1일 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 전체